## WBS
Task Group | Task | Assign | From | To | % completed | Note
Project Management | Lập kế hoạch dự án | All | 2021-03-17 | 2021-03-22 | 80
Project Management | Risk Mgmt | Sơn | 2021-03-22 | 2021-03-28 | 50
Project Management | Họp dự án | All | 2021-03-12 | 2021-06-05 |  | Họp online
Project Management | Giám sát tiến độ | Như | 2021-03-12 | 2021-06-05 |  | Theo từng version
CM Management | Thiết lập Git / Github | Bảo | 2021-03-18 | 2021-03-25 | 100 | Git / Git hub
CM Management | Công cụ lập trình | Khang | 2021-03-18 | 2021-03-25 | 100 | Visual code
CM Management | Docker / React / Node | Tín | 2021-03-18 | 2021-03-25 | 80 | Lỗi docker
CM Management | SQL Sever 2008 R2 | Trúc | 2021-03-18 | 2021-03-25 | 100
Training | Training all | Tiến | 2021-03-25 | 2021-04-08 |  | Nodejs , Reactjs
Project Implementation | Khảo sát yêu cầu | All | 2021-03-12 | 2021-03-18 | 65
Project Implementation | Sprint 1 |  |  |  | 50
Project Implementation | Phân tích thiết kế | Bảo | 2021-03-12 | 2021-03-17 |  | Vẽ data diagram
Project Implementation | Vẽ use case | All | 2021-03-12 | 2021-03-28 |  | Dùng StarUML
Project Implementation | Version basic : - Giao diện người dùng - Giao diện Login account - Giao diện Register account | All | 2021-03-12 | 2021-04-08
Project Implementation | Xác định API | Bảo | 2021-04-08 | 2021-04-14
Sprint 2
Project Schedule | Advanced version | All | 2021-04-15 | 2021-05-05
Project Schedule | Giao diện các tính năng | Như | 2021-04-15 | 2021-04-22
Project Schedule |  | Trúc
Project Schedule | Các tính năng của tài khoản member | All | 2021-04-22 | 2021-05-05
Project Schedule | Tích hợp với các app khác | Tiến | 2021-05-06 | 2021-05-12
Project Schedule |  | Tín
Project Schedule | GET API | Khang | 2021-05-06 | 2021-05-12
Sprint 3
| Full version |  | 2021-05-15 | 2021-05-28
| Hoàn thiện các chức năng | All | 2021-05-15 | 2021-05-30
| Đưa API cho các app khác | All | 2021-05-30 | 2021-06-06
| Tích hợp với các app khác | All | 2021-05-30 | 2021-06-06
Package and Release
| Deploy len server |  | 2021-05-30 | 2021-06-06

## Sprint
| Admin | Partner | Customer
Sprint 1 (Basic version) W3-4-5 | Đăng ký Đăng nhập Giao diện | Basic Flow | Basic Flow
Sprint 2 (Advanced version) W6-7-8-9-10 | Các chức năng của tài khoản thành viên | Exception API | Exception API
W11 - Tích hợp hệ thống
Sprint 3 (Full version) W12-13-14 | Tích hợp dịch vụ và hoàn tất chức năng | Sửa lỗi | Sửa lỗi
W15 - Tích hợp hệ thống

## Risk Mgmt
No | Risk | Risk Description | Risk Type | Risk Group | Affects | Probability | Exponent | Strategy Type | Strategy Description
1 | Công nghệ mới, chưa thành thạo | Mới học NodeJS & ReactJS, chưa áp dụng vào dự án nên chưa có nhiều kinh nghiệm | Technology | C3 - Execution | 5 | 75% | 3.75 | Avoid Risk | Tìm tài liệu, video hướng dẫn, chuyên gia về NodeJS & ReactJS để giải đáp những vấn đề kỹ thuật mắc phải
2 | Công nghệ mới, chưa thành thạo | Mới học NodeJS & ReactJS, chưa áp dụng vào dự án nên chưa có nhiều kinh nghiệm | Technology | C1 - Customers & Users | 4 | 75% | 3 | Minimize Affects | Training và làm dự án demo trước khi vào dự án thật
3 | Công nghệ mới, chưa thành thạo | Mới học NodeJS & ReactJS, chưa áp dụng vào dự án nên chưa có nhiều kinh nghiệm | Technology | C4 - Environment | 4 | 75% | 3 | Plan B | Tích tiền mua một khóa học về NodeJS & ReactJS
4 | Không đủ thời gian để làm song song 2 dự án (Lý thuyết và thực hành) | Do đổi công nghệ phần thực hành nên sẽ phải làm đồng thời 2 dự án: - demo lý thuyết theo công nghệ của lý thuyết - thực hành theo công nghệ mới đổi | Estimation | C3 - Execution | 2 | 100% | 2 | Minimize Affects | Tạo kế hoạch phân chia thời gian hợp lý cho 2 dự án
5 | Trễ deadline | Có nhiều thành viên chưa thạo công nghệ nên mất thời gian training | People |  | 4 | 75% | 3 | Avoid Risk | Trước khi bắt đầu vào dự án, thông báo công nghệ sẽ được sử dụng trong dự án cho các thành viên và cho các thành viện thời gian để tìm hiểu
6 | Trễ deadline | Có nhiều thành viên chưa thạo công nghệ nên mất thời gian training | People |  | 4 | 75% | 3 | Minimize Affects | Hướng dẫn thành viên cách sử dụng
7 | Tool github | Chưa biết cách sử dụng tool | Tool | C4 - Environment | 2 | 50% | 1 | Avoid Risk | Tìm tài liệu, video hướng dẫn sử dụng tool GitHub
8 | Tool github | Chưa biết cách sử dụng tool nên có thể làm sai, xóa nhầm thư mục dự án | Tool | C2 - Scope & requirement | 5 | 50% | 2.5 | Minimize Affects | Chỉ định một người thành thạo về GitHub làm admin
9 | Không kiểm soát được chất lượng của phần outsource |  | Organizational | C3 - Execution | 4 | 50% | 2 | Avoid Risk | Thường xuyên kiểm tra chất lượng công việc của outsource
10 | Trễ deadline do outsource |  | People |  | 4 | 75% | 3 | Minimize Affects | Trước thời hạn hoàn thành 7 ngày, nhắc nhở outsource đẩy nhanh tiến độ
11 | Chi phí outsource vượt quá ngân sách |  | Estimation | C3 - Execution | 3 | 25% | 0.75 | Minimize Affects | Tìm outsource khác rẻ hơn
12 | Không tìm được người để outsource |  | People |  | 5 | 100% | 5 | Avoid Risk | Lập kế hoạch thực hiện dự án hợp lý và phân chia công việc thích hợp cho từng thành viên
13 | Ly do hy hữu | Mất máy tính hoặc bị hư, mất file gốc dự án, để quên máy ở quê | People |  | 5 | 25% | 1.25 | Minimize Affects | phải back-up dữ liệu lên github hoặc asana để tránh trường hợp mất hoặc hư máy
14 | Sản phẩm chưa hoàn thiện như yêu cầu | Phải chạy cùng lúc 3-4 đồ án | People |  | 4 | 75% | 3 | Avoid Risk | Phải phân chia công việc thật hợp lí, tránh tình trạng gần ngày deadline mới bắt đầu làm
15 | [6 empty] | 0

## Skill Matrix
Tên | ReactJS | NodeJS | Database | UIUX | Deploy
Võ Hồ Thái Sơn | 5 | 1 | 5 | 5 | 5
Trần Duy Bảo | 5 | 5 | 8 | 6 | 5
Bùi Lâm Nhật Tiến | 3 | 6 | 6 | 7 | 5
Trần Phúc Khang | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Nguyễn Hữu Tín | 3 | 5 | 7 | 7 | 5
Hồ Tâm Như | 2 | 5 | 6 | 5 | 5
Trương Thanh Trúc | 5 | 3 | 5 | 6 | 5
BUDGET DỰ ÁN (12/3 - 5/6)
| Số ngày | Số giờ làm việc max | Đơn giá | Tổng giờ | Tổng giá
Ngày thường | 69 | 4 | 1 | 276 | 276
Overtime ngày thường | 69 | 4 | 1.2 | 276 | 331.2
Overtime cuối tuần | 13 | 5 | 1.5 | 65 | 97.5
Overtime ngày lễ | 3 | 2.5 | 2 | 7.5 | 15
Budget/member |  |  |  | 624.5 | 719.7
Số member |  |  |  | 7
Tổng |  |  |  | 4371.5 | 5037.9

## Ref
Risk group | Mức độ rủi ro | Xác suất rủi ro | Task Group | Risk type | Strategy Type | Member
C1 - Customers & Users | 1 | 10% | Project Management | Technology | Avoid Risk | Sơn
C2 - Scope & requirement | 2 | 25% | CM Management | People | Minimize Affects | Bảo
C3 - Execution | 3 | 50% | Training | Organizational | Plan B | Tín
C4 - Environment | 4 | 75% | Project Implementation | Tool |  | Khang
| 5 | 100% | Package and Release | Requirement |  | Như
|  |  |  | Estimation |  | Trúc
Tiến
All